KẾ HOẠCH SCRUM SPRINT 2

Nhóm TTCS_K8S4_N5  |  Sprint: 30/9 – 7/10/2026  |  27 work items + 11 story tổng hợp

# 1. Giả định và quy ước

- 6 ngày làm việc: T4 30/9, T5 1/10, T6 2/10, T2 5/10, T3 6/10, T4 7/10. T7 3/10 và CN 4/10 là thời gian đệm, không xếp việc.

- Viết tắt: NQT = Ngô Quang Tùng, NLT = Nguyễn Lâm Tùng, Tân = Hoàng Văn Tân, Tuấn = Phạm Văn Tuấn, Tú = Vy Hoàng Tú, Đại = Đặng Ngọc Đại, Vinh = Tạ Như Vinh, Đức = Hoàng Văn Đức.

- AM = buổi sáng, PM = buổi chiều.

- Phân công: Backend 20 việc (NQT 6, NLT 7, Tân 7), Tester 5 việc, Frontend 2 việc. SCRUM-135 chia hai phần: Tân làm backend, Đại làm frontend; SCRUM-134 chia: NQT làm API, Tú làm giao diện.

- Việc chia hai phần (135, 134, 130) chỉ được đóng khi cả hai phần xong.

# 2. Lịch chung

| Thời điểm | Sự kiện |
| --- | --- |
| 30/9, 9:00–10:30 | Sprint Planning: chốt định dạng frame OCPP, schema các bảng, OpenAPI cho login và cây trạm, định dạng sự kiện đẩy trạng thái, Definition of Done. |
| Hằng ngày, 9:00 (15 phút) | Daily: mỗi người nói hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, ĐANG CHỜ AI, AI ĐANG CHỜ MÌNH. |
| 2/10, 16:00 | Kiểm tra giữa sprint: xem các mốc G1–G4 đã đạt chưa. |
| 6/10, 17:00 | Code freeze. Sau giờ này chỉ sửa lỗi. |
| 7/10 AM | Regression toàn bộ và tester ký nghiệm thu. |
| 7/10, 14:00 và 15:30 | Sprint Review, sau đó Retrospective. |

## Các mốc chặn (gate)

| Mốc | Hạn | Nội dung | Ai làm ra | Ai đang chờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 30/9, 12:00 | SCRUM-110 (khung frame) đã merge | NQT | NLT, Tân, Vinh |
| G2 | 1/10, 12:00 | SCRUM-108 (endpoint WebSocket) đã merge | NQT | Vinh (nối trụ ảo), NLT |
| G3 | 1/10, hết ngày | SCRUM-32 (trụ ảo) và SCRUM-135 phần backend | Vinh, Tân | Vinh, Đức, Đại |
| G4 | 2/10, hết ngày | SCRUM-133, 117, 119, 125, 127 | NQT, NLT, Tân | Tuấn, Tú, Đức |
| G5 | 5/10, 12:00 | SCRUM-123 và SCRUM-122 | NQT, Tân | Tuấn, Tú |
| G6 | 6/10, 12:00 | Frontend ghép dữ liệu thật (SCRUM-124, 134, 135) | Tuấn, Tú, Đại | Đức |

# 3. Bảng tổng 27 việc (theo thứ tự thời gian)

| SCRUM | Việc | Owner | Thời gian | CHỜ AI (đầu vào) | AI CHỜ MÌNH (đầu ra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Hàm đọc/ghi khung CALL, CALLRESULT, CALLERROR | NQT | 30/9 AM | Chốt spec ở Planning | NLT (112, 117, 119, 132), Tân (129), NQT (133), Vinh (111) |
| 131 | Bảng id_tags (thẻ, tài xế, khóa, hạn dùng) | Tân | 30/9 AM | Chốt schema ở Planning | NLT (132) |
| 108 | Endpoint WebSocket đọc mã trụ, tra charge_points | NQT | 30/9 PM – 1/10 AM | Bảng charge_points có sẵn | NQT (127, 109, 133), Vinh (32), NLT (mọi handler) |
| 135 | Đăng nhập email/mật khẩu, khóa tạm khi sai nhiều lần (BACKEND) | Tân | 30/9 PM – 1/10 AM | Không chờ ai. Công bố OpenAPI ngay ngày 1 | Đại (frontend), Tân (122), Tú (134), Tuấn (124), Đức (test) |
| 135 | Đăng nhập (FRONTEND: form, báo lỗi, khóa tạm, route guard, API client) | Đại | 30/9 – 2/10 | Tân (OpenAPI ngày 1, API thật 1/10). Làm bằng mock trước | Tuấn, Tú (dùng chung route guard và API client), Đức |
| 111 | Bộ test khung sai định dạng trả về đúng mã lỗi CALLERROR | Vinh | 30/9 PM | NQT (110 lúc 12:00) | Cổng QA cho 110 |
| 112 | Handler BootNotification lưu nhà sản xuất, mẫu trụ, firmware | NLT | 30/9 PM – 1/10 AM | NQT (110 và skeleton 108) | NLT (113), Đức |
| 32 | Bộ trụ ảo chạy trong docker-compose và CI | Vinh (Tân hỗ trợ CI ~2h ngày 1/10) | 30/9 – 1/10 | NQT (108 lúc 12:00 ngày 1/10 để nối thật) | Vinh (118, 128), Đức (126), cả nhóm |
| 127 | Bảng kết nối đang mở trong bộ nhớ, thay thế khi trùng mã | NQT | 1/10 PM | NQT (108) | NQT (133), Vinh (128) |
| 109 | Đóng kết nối mã lạ và ghi nhật ký lần thử | NQT | 1/10 PM | NQT (108) | Đức (nghiệm thu) |
| 117 | Handler Heartbeat cập nhật last_seen_at, trả giờ máy chủ | NLT | 1/10 PM | NQT (110) | Tân (125), Vinh (118) |
| 129 | Bảng ocpp_messages lưu mọi tin nhắn và câu trả lời | Tân | 1/10 PM | NQT (110) | Tân (130) |
| 133 | Gửi CALL từ máy chủ tới trụ, khớp CALLRESULT theo mã tin nhắn | NQT | 2/10 cả ngày | NQT (110, 108, 127) | NQT (API của 134), Tú |
| 118 | Test nhịp tim với trụ ảo đặt sai giờ hệ thống | Vinh | 2/10 AM | NLT (117 chiều 1/10), Vinh (32) | Cổng QA cho 117 |
| 128 | Test mở hai trụ ảo cùng mã, kết nối đầu nhận không đóng | Vinh | 2/10 PM | NQT (127), Vinh (32) | Cổng QA cho 127 |
| 119 | Ánh xạ trạng thái OCPP sang trạng thái nội bộ của connectors | NLT | 2/10 cả ngày | NQT (110), bảng trạng thái OCPP chốt ở Planning | NQT (123), NLT (120, 121), Tân (122) |
| 125 | Job nền quét last_seen_at quá 2 chu kỳ và đổi trạng thái | Tân | 2/10 cả ngày | NLT (117 chiều 1/10) | Đức (126) |
| 120 | Lưu mã lỗi và thời điểm vào connector_errors | NLT | 5/10 AM | NLT (119) | Đức |
| 121 | Bỏ qua đầu nối chưa khai báo, cảnh báo, không tạo mới | NLT | 5/10 AM | NLT (119), NQT (108) | Đức |
| 123 | Kênh đẩy trạng thái xuống trình duyệt khi đầu nối đổi | NQT | 5/10 AM | NLT (119), định dạng sự kiện đã chốt với Tuấn và Tú | Tuấn (124), Tú (hook realtime) |
| 122 | Truy vấn một lần trả cây trạm–trụ–đầu nối, lọc theo quyền | Tân | 5/10 AM | Tân (135 phần role), NLT (119 cho trạng thái đầu nối) | Tuấn (124) |
| 126 | Test dừng trụ ảo rồi bật lại, trạng thái đúng theo chiều | Đức | 5/10 AM | Tân (125 tối 2/10), Vinh (32) | Cổng QA cho 125 |
| 113 | Trả Accepted/Rejected kèm khoảng nhịp tim cấu hình được | NLT | 5/10 PM | NLT (112) | Đức |
| 130 | Job dọn bảng ghi cũ hơn 7 ngày (JOB) và test gửi lại 5 lần (TEST) | Tân (job), Đức (test) | Job 5/10 PM, test 6/10 AM | Tân (129); Đức chờ Tân | Đức |
| 134 | Nút khởi động lại trên màn hình theo dõi, báo lỗi khi trụ ngoại tuyến (API + giao diện) | NQT (API), Tú (nút) | API 5/10 PM; nút bằng mock 1/10–2/10; ghép 6/10 AM | Tú chờ NQT (133, API 134), Tuấn (lưới 124), Đại (auth) | Đức |
| 124 | Màn hình theo dõi dạng lưới, mỗi ô một trụ, nhãn chữ kèm màu | Tuấn | 30/9 – 2/10 mock; 5/10 PM – 6/10 AM dữ liệu thật | Tân (122), NQT (123), Tú (hook realtime), Đại (auth guard) | Tú (134), Đức |
| 132 | Handler Authorize trả Accepted, Blocked, Expired, Invalid | NLT | 6/10 AM | Tân (131), NQT (110) | Đức |
| 33 | Sao lưu cơ sở dữ liệu hằng ngày và khôi phục được | Tân | 6/10 | Không chờ ai (độc lập, làm sau cùng) | Đức (test restore 7/10 AM) |

# 4. Lịch chi tiết từng người

## Backend – NQT (Ngô Quang Tùng): 6 việc + API của 134 (nặng nhất, nằm trên đường găng)

- 30/9 AM: SCRUM-110. Push skeleton lúc 12:00 để nhóm bắt đầu.

- 30/9 PM – 1/10 AM: SCRUM-108.

- 1/10 PM: SCRUM-127 và SCRUM-109 (cùng phần quản lý kết nối).

- 2/10: SCRUM-133.

- 5/10 AM: SCRUM-123. 5/10 PM: API của SCRUM-134.

- 6/10: review PR và hỗ trợ frontend ghép.

- Đang chờ: NLT (119 cho 123).

- Đang được chờ: NLT, Tân, Vinh (30/9 và 1/10), Tuấn và Tú (5/10).

## Backend – NLT (Nguyễn Lâm Tùng): 7 việc

- 30/9 PM – 1/10 AM: SCRUM-112. Chờ NQT (110) lúc 12:00. Nếu trễ, tự viết bằng interface mock.

- 1/10 PM: SCRUM-117.

- 2/10: SCRUM-119.

- 5/10 AM: SCRUM-120 và SCRUM-121. 5/10 PM: SCRUM-113.

- 6/10 AM: SCRUM-132 (chờ Tân: 131 đã xong từ 30/9). 6/10 PM: sửa lỗi.

- Đang được chờ: Tân (125 chờ 117), NQT (123 chờ 119), Vinh (118 chờ 117).

## Backend – Tân (Hoàng Văn Tân): 7 việc

- 30/9 AM: SCRUM-131. 30/9 PM – 1/10 AM: SCRUM-135 backend. Công bố OpenAPI ngay ngày 1.

- 1/10 PM: SCRUM-129 (chờ NQT: 110).

- 2/10: SCRUM-125 (chờ NLT: 117).

- 5/10 AM: SCRUM-122 (chờ NLT: 119). 5/10 PM: SCRUM-130 phần job.

- 6/10: SCRUM-33. Hỗ trợ Vinh cấu hình CI cho SCRUM-32 vào 1/10.

- Đang được chờ: Đại (135), Đức (126, 130, 33), Tuấn (122).

## Frontend – Tuấn (Phạm Văn Tuấn): SCRUM-124

- 30/9 – 2/10: dựng lưới, ô trụ, nhãn chữ kèm màu (không chỉ dựa vào màu), chú giải. Dùng dữ liệu mock.

- 5/10 PM – 6/10 AM: ghép dữ liệu cây từ 122 và luồng realtime từ 123.

- Đang chờ: Tân (122), NQT (123), Tú (hook realtime), Đại (auth guard).

- Đang được chờ: Tú (134), Đức.

## Frontend – Tú (Vy Hoàng Tú): SCRUM-134 và hook realtime

- 30/9 – 2/10: viết hook nhận sự kiện trạng thái (mock) và RestartButton (hộp xác nhận, toast lỗi khi trụ ngoại tuyến).

- 5/10: chờ API từ NQT (chiều 5/10). Trong lúc chờ, hỗ trợ Tuấn ghép 124.

- 6/10 AM: ghép nút vào lưới.

- Đang chờ: NQT (133 và API 134), Tuấn (lưới 124), Đại (auth).

- Đang được chờ: Tuấn (hook realtime), Đức.

## Frontend – Đại (Đặng Ngọc Đại): SCRUM-135 frontend và nền tảng dùng chung

- 30/9 – 1/10: API client dùng chung, route guard, trang đăng nhập (mock).

- 2/10: nối API thật, xử lý thông báo sai mật khẩu và khóa tạm.

- 5/10 – 6/10: kiểm tra hiển thị theo quyền cho cây trạm (122), sửa lỗi UI.

- Đang chờ: Tân (135 backend).

- Đang được chờ: Tuấn, Tú (dùng auth guard và API client).

## Tester – Vinh (Tạ Như Vinh): SCRUM-32, 111, 118, 128

- 30/9 AM: dựng skeleton docker-compose cho bộ trụ ảo. 30/9 PM: SCRUM-111 (chờ NQT: 110).

- 1/10: hoàn thiện SCRUM-32, nối thật vào 108 sau 12:00. Tân hỗ trợ CI.

- 2/10 AM: SCRUM-118 (chờ NLT: 117). 2/10 PM: SCRUM-128 (chờ NQT: 127).

- 5/10 – 6/10: chạy kịch bản trụ ảo để nghiệm thu 112, 113, 119, 120, 121, 133, 109.

- Đang được chờ: Đức, cả nhóm (bộ trụ ảo).

## Tester – Đức (Hoàng Văn Đức): SCRUM-126, test 130, nghiệm thu chung

- 30/9 – 2/10: viết test case, chuẩn bị dữ liệu test cho toàn sprint, hỗ trợ Vinh viết kịch bản trụ ảo.

- 5/10 AM: SCRUM-126 (chờ Tân: 125, và Vinh: 32).

- 6/10 AM: test SCRUM-130 (chờ Tân). 6/10 PM: test UI cho 124, 134, 135 (chờ frontend ghép xong lúc 12:00).

- 7/10 AM: test khôi phục SCRUM-33 (chờ Tân), regression, ký nghiệm thu.

# 5. Đường găng và rủi ro

## Chuỗi phụ thuộc chính

- 110 → 108 → 127 → 133 → 134 (API) → 134 (giao diện) → test UI

- 119 → 123 → 124 (realtime) → test UI

- 117 → 125 → 126

- 135 (backend) → 122 → 124

## Rủi ro và cách xử lý

- 1. NQT là điểm nghẽn. 110 và 108 chặn cả nhóm. Push skeleton trước, NLT và Tân viết theo interface/mock, review PR trong 4 giờ.

- 2. Bộ trụ ảo (32) trễ chặn cả 5 test. Đức và Vinh viết test case trước, chạy bằng mock cho đến khi 108 sẵn sàng.

- 3. Cuối sprint dồn việc. 123, 122 và ghép frontend đều rơi vào 5/10 – 6/10. Dùng mock từ đầu, chốt contract ở Planning, tận dụng T7/CN nếu cần.

- 4. Frontend ít việc. Tuấn, Tú, Đại nên hỗ trợ viết mock server, review PR frontend và hỗ trợ Đức test UI để giảm tải cho backend.

- 5. Việc chia hai phần (135, 134, 130) chỉ đóng khi cả hai phần xong.

6. Scrum bổ sung từ ảnh

Các Scrum-42–52 được trình bày dưới đây theo cùng cấu trúc bảng phân công chính, với owner, thời gian, đầu vào và đầu ra. Đây là các dòng tổng hợp story từ task con đã giao, không cộng thêm vào 27 work item. Mã công việc này trong bảng kế hoạch đã được đổi thành SCRUM-133; owner vẫn là NQT.

6.1 Bảng phân công Scrum bổ sung

| SCRUM | Việc | Owner | Thời gian | CHỜ AI (đầu vào) | AI CHỜ MÌNH (đầu ra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Story: Trụ đã đăng ký kết nối qua WebSocket; trụ lạ bị từ chối. Task con: 108, 109. | NQT | 30/9 PM – 1/10 PM | Bảng charge_points có sẵn; endpoint 108 sẵn sàng | Vinh (32); NLT (handler); Đức (nghiệm thu) |
| 43 | Story: Đọc/ghi ba loại khung OCPP đúng. Task con: 110, 111. | NQT; Vinh (test) | 30/9 AM – PM | Chốt định dạng frame tại Planning | NLT (112,117,119,132); Tân (129); Vinh (111) |
| 44 | Story: BootNotification được chấp nhận. Task con: 112, 113. | NLT | 30/9 PM – 1/10 AM; 5/10 PM | NQT (110); skeleton WebSocket (108) | Đức; NLT (113) |
| 45 | Story: Heartbeat cập nhật thời điểm liên lạc cuối. Task con: 117, 118. | NLT; Vinh (test) | 1/10 PM – 2/10 AM | NQT (110); bộ trụ ảo (32) | Tân (125); Vinh (118) |
| 46 | Story: Cập nhật trạng thái từng đầu nối. Task con: 119, 120, 121. | NLT | 2/10 – 5/10 AM | NQT (110); chốt bảng ánh xạ trạng thái ở Planning | NQT (123); Tân (122); Đức (nghiệm thu) |
| 47 | Story: Màn hình trạng thái trụ tự cập nhật. Task con: 122, 123, 124. | Tân (truy vấn), NQT (realtime), Tuấn (UI); Tú (hook) | 5/10 AM – 6/10 AM ghép dữ liệu thật | NLT (119); Đại (auth guard); Tuấn/Tú (định dạng sự kiện) | Đức (nghiệm thu UI) |
| 48 | Story: Trụ quá hạn nhịp tim chuyển ngoại tuyến. Task con: 125, 126. | Tân; Đức (test) | 2/10 – 5/10 AM | NLT (117); bộ trụ ảo (32) | Đức (126, cổng QA) |
| 49 | Story: Kết nối cũ bị đóng khi trùng mã trụ. Task con: 127, 128. | NQT; Vinh (test) | 1/10 PM – 2/10 PM | NQT (108); bộ trụ ảo (32) | Vinh (128, cổng QA) |
| 50 | Story: Tin trùng mã nhận lại câu trả lời cũ, không xử lý hai lần. Task con: 129, 130. | Tân (job); Đức (test) | 1/10 PM – 6/10 AM | NQT (110); bảng ocpp_messages (129) | Đức (130, cổng QA) |
| 51 | Story: Authorize xác thực thẻ tài xế. Task con: 131, 132. | Tân (bảng); NLT (handler) | 30/9 AM – 6/10 AM | Chốt schema tại Planning; NQT (110) | Đức (nghiệm thu) |
| 52 | Story: Khởi động lại trụ từ xa bằng Reset. Task con: 133 (API), 134 (giao diện). | NQT (API); Tú (nút/UI) | NQT: 2/10 và 5/10 PM; Tú: mock 30/9–2/10, ghép 6/10 AM | NQT (110,108,127); Tuấn (lưới 124); Đại (auth) | Đức (test UI) |

6.2 Đối chiếu mã và tên với backlog

| Mã trong ảnh | Mục tương ứng trong backlog | Người phụ trách theo kế hoạch | Kết quả đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-119 | T-20 / S-10 — Ánh xạ trạng thái OCPP sang trạng thái nội bộ của bảng connectors | NLT | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-32 | S-26 — Bộ trụ ảo chạy trong docker-compose và trong CI | Vinh; Tân hỗ trợ CI | Tên khớp. Lưu ý: backlog xếp S-26 ở Sprint 3, còn kế hoạch này đưa vào Sprint 2. |
| SCRUM-118 | T-19 / S-09 — Test nhịp tim với trụ ảo đặt sai giờ hệ thống | Vinh | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-120 | T-21 / S-10 — Lưu mã lỗi và thời điểm vào connector_errors | NLT | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-121 | T-22 / S-10 — Bỏ qua đầu nối chưa khai báo kèm cảnh báo, không tạo mới | NLT | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-123 | T-25 / S-11 — Kênh đẩy trạng thái xuống trình duyệt khi đầu nối đổi | NQT; Tú làm hook realtime | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-124 | T-24 / S-11 — Màn hình theo dõi dạng lưới, mỗi ô một trụ, nhãn chữ kèm màu | Tuấn | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-126 | T-27 / S-12 — Test dừng trụ ảo rồi bật lại, trạng thái đi đúng hai chiều | Đức | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-128 | T-29 / S-13 — Test mở hai trụ ảo cùng mã, kết nối đầu nhận khung đóng | Vinh | Đã giao trong kế hoạch; cùng nội dung. Tiêu đề workbook có thêm từ “khung”. |
| SCRUM-132 | T-33 / S-15 — Handler Authorize trả Accepted, Blocked, Expired hoặc Invalid | NLT | Đã giao trong kế hoạch; nội dung khớp. |
| SCRUM-133 | T-34 / S-16 — Gửi CALL từ máy chủ tới trụ và khớp CALLRESULT theo mã tin nhắn | NQT | Đã phân công dưới SCRUM-133; owner NQT. |
| SCRUM-42 | S-06 — Trụ đã đăng ký kết nối được qua WebSocket, trụ lạ bị từ chối | NQT | Story đã được chia và giao qua SCRUM-108, SCRUM-109; nội dung khớp. |
| SCRUM-43 | S-07 — Hệ thống đọc và ghi đúng ba loại khung tin nhắn OCPP | NQT; Vinh kiểm thử | Story đã được chia và giao qua SCRUM-110, SCRUM-111; nội dung khớp. |
| SCRUM-44 | S-08 — Trụ khởi động được chấp nhận qua BootNotification | NLT | Story đã được chia và giao qua SCRUM-112, SCRUM-113; nội dung khớp. |
| SCRUM-45 | S-09 — Trụ báo nhịp tim và thời điểm liên lạc cuối được cập nhật | NLT; Vinh kiểm thử | Story đã được chia và giao qua SCRUM-117, SCRUM-118; nội dung khớp. |
| SCRUM-46 | S-10 — Trụ báo trạng thái từng đầu nối qua StatusNotification | NLT | Story đã được chia và giao qua SCRUM-119, SCRUM-120, SCRUM-121; nội dung khớp. |
| SCRUM-47 | S-11 — Vận hành viên xem trạng thái mọi trụ trên một màn hình tự cập nhật | Tân (truy vấn), NQT (realtime), Tuấn (UI); Tú hỗ trợ hook | Story đã được chia và giao qua SCRUM-122, SCRUM-123, SCRUM-124; nội dung khớp. |
| SCRUM-48 | S-12 — Trụ quá hạn nhịp tim bị đánh dấu ngoại tuyến | Tân; Đức kiểm thử | Story đã được chia và giao qua SCRUM-125, SCRUM-126; nội dung khớp. |
| SCRUM-49 | S-13 — Cùng mã trụ mở hai kết nối thì kết nối cũ bị đóng | NQT; Vinh kiểm thử | Story đã được chia và giao qua SCRUM-127, SCRUM-128; nội dung khớp. |
| SCRUM-50 | S-14 — Tin nhắn trùng mã nhận lại đúng câu trả lời cũ, không xử lý hai lần | Tân (job); Đức (test) | Story đã được chia và giao qua SCRUM-129, SCRUM-130; nội dung khớp. |
| SCRUM-51 | S-15 — Trụ xác thực thẻ tài xế qua Authorize | Tân (bảng); NLT (handler) | Story đã được chia và giao qua SCRUM-131, SCRUM-132; nội dung khớp. |
| SCRUM-52 | S-16 — Vận hành viên khởi động lại trụ từ xa bằng Reset | NQT (API); Tú (nút/UI) | Story đã được chia và giao qua SCRUM-133 và phần giao diện SCRUM-134; nội dung khớp. |